## Slide 1
Проект развития Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и компетенций по Северо-Западу на 2017 год

## Slide 2
№ | Наименование мероприятия |  |  | 
 | Комментарий по текущему состоянию исполнения мероприятия |  |  | 
№№ | Мероприятие | Результат | Срок реализации | 
 |  |  | Дата начала | Дата окончания
1. | Развитие сети Центров оценки квалификации (ЦОК) и экзаменационных центров (ЭЦ) |  |  | 
1.1. | Поиск и консультирование потенциальных руководителей ЦОК и ЭЦ в Спб и СЗФО | Открытие 14 ЦОК и ЭЦ | 02.03.2017 | 31.12.2017
1.2. | Организация, проведение и участие в общероссийских, межрегиональных и территориальных: Форумах; Вебинарах; Конференциях; Круглых столах По вопросам развития ЦОК и ЭЦ | 1 раз в квартал; 1 раз в месяц; 2 раза в год; 2 раза в год | 02.03.2017 | 31.12.2017
1.3. | Обучение экспертов для ЦОК | Набор групп ежемесячно (до конца года набрать 13 групп и обучить 270 человек) | 02.03.2017 | 31.12.2017

## Slide 3
№ | Наименование мероприятия |  |  | 
 | Комментарий по текущему состоянию исполнения мероприятия |  |  | 
№№ | Мероприятие | Результат | Срок реализации | 
 |  |  | Дата начала | Дата окончания
2 | Организация проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (ПОА) |  |  | 
2.1 | Поиск и консультирование представителей образовательных организаций по процедуре ПОА | Проведение ПОА 21 образовательных программ | 02.03.2017 | 31.12.2017
2.2 | Организация, проведение и участие в общероссийских, межрегиональных и территориальных: Форумах; Вебинарах; Конференциях; Круглых столах По вопросам развития системы профессиональных квалификаций | 1 раз в квартал; 1 раз в месяц; 2 раза в год; 2 раза в год | 02.03.2017 | 31.12.2017
2.3 | Обучение экспертов ПОА | Набор групп ежемесячно (до конца года набрать 13 групп и обучить 270 человек) | 02.03.2017 | 31.12.2017

## Slide 4
№ | Наименование мероприятия |  |  | 
 | Комментарий по текущему состоянию исполнения мероприятия |  |  | 
№№ | Мероприятие | Результат | Срок реализации | 
 |  |  | Дата начала | Дата окончания
3 | Проведение мониторинга рынка труда территории |  |  | 
3.1 | Проведение опросов работодателей, представителей образовательных организаций и мониторинг вакансий | Ежеквартально | 02.03.2017 | 31.12.2017
4 | Привлечение и отбор партнеров для вступления в СПКФР |  |  | 
4.1 | Организация взаимодействия субъектов образования, работодателей и органов государственной власти | 2 раза в месяц | 02.03.2017 | 31.12.2017

## Slide 5
№ | Наименование мероприятия |  |  | 
 | Комментарий по текущему состоянию исполнения мероприятия |  |  | 
№№ | Мероприятие | Результат | Срок реализации | 
 |  |  | Дата начала | Дата окончания
5 | Мониторинг и контроль деятельности ЦОК и ЭЦ |  |  | 
5.1 | Обработка ежемесячных отчетов от ЦОК | ежемесячно | 02.03.2017 | 31.12.2017
5.2 | Выездные проверки для контроля за проведением экзаменов в ЦОК и ЭЦ | Ежеквартально по 1 ЦОК или ЭЦ | 02.03.2017 | 31.12.2017
6 | Участие в формировании федерального справочника профессий, востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. |  |  | 
6.1 | Консультации с представителями работодателей по вопросам востребованных профессий | ежеквартально | 02.03.2017 | 31.12.2017
7 | Аудит кадровой документации на соответствие требованиям профстандартов. Консультирование по внедрению требований профстандартов в систему управления персоналом организации |  |  | 
7.1 | Консультирование клиентов | ежемесячно | 02.03.2017 | 31.12.2017

## Slide 6
Благодарю за внимание!
Анна Константиновна Андреева,
Генеральный директор
Ассоциации РПКК Северо-Запада
(812) 385 07 46
info@asprofsz.ru
www.asprofsz.ru
Notes: Благодарю за внимание.